## Test-case
[5 empty] | Số test case | Số lỗi |  |  | Người tạo | Phạm Minh Hiển
[5 empty] | 80 |  |  |  | Ngày test | 20/06/2019
NO. | Danh mục |  |  | Thao tác | Kết quả mong đợi | Số lần test | Trạng thái | Thời gian test | Độ ưu tiên | Minh chứng
| Màn hình | Trạng thái | Kiểm tra
1 | Màn hình trang chủ |  | Kiểm tra bố cục màn hình trang chủ ( và màn hình đáp ứng thiết bị máy tính ) | 1. Vào trang chủ của website 2. Kiểm tra bố cục màn hình trang chủ : - Kiểm tra bố cục có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình trang chủ phù hợp với yêu cầu thiết kế , không bị bể giao diện . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
2 |  |  | Kiểm tra bố cục màn hình trang chủ đáp ứng thiết bị điện thoại . | 1. Vào trang chủ của website 2 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình điện thoại , kiểm tra giao diện man hình : - Kiểm tra bố cục có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị điện thoại , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW
3 |  |  | Kiểm tra bố cục màn hình trang chủ đáp ứng thiết bị máy tính bảng. | 1. Vào trang chủ của website 2 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính bảng , kiểm tra giao diện man hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính bảng , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW
4 | Màn hình chi tiết bài đăng |  | Kiểm tra bố cục màn hình chi tiết bài đăng ( và đáp ứng màn hình thiết bị máy tính ) | 1.Vào trang chủ . 2. Dẫn liên kết đến trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể 3 . Kiểm tra bố cục màn hình trang chi tiết bài đăng : - Kiểm tra bố cục màn hình có bị bể hay không ? - Có thiếu nội dung thành phần yêu cầu trang web không ? | - Màn hình chi tiết bài đăng phù hợp với yêu cầu thiết kế . - Màn hình chi tiết bài đăng đầy đủ phần thông tin liên hệ , menu , bài đăng liên quan , bài đăng nổi bật , phần footer ( chân trang ) .... - Màn hình chi tiết bài đăng đáp ứng phù hợp với màn hình máy tính . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
5 |  |  | Kiểm tra bố cục màn hình chi tiết bài đăng đáp ứng màn hình thiết bị máy tính bảng | 1.Vào trang chủ . 2. Dẫn liên kết đến trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể. 3. Điều chỉnh chế độ xem ở màn hình máy tính bảng . 3 . Kiểm tra bố cục màn hình trang chi tiết bài đăng : - Kiểm tra bố cục màn hình khi co lại có bị bể hay không ? - Có thiếu nội dung thành phần yêu cầu trang web không ? | - Màn hình chi tiết bài đăng phù hợp với yêu cầu thiết kế . - Màn hình chi tiết bài đăng đầy đủ phần thông tin liên hệ , menu , bài đăng liên quan , bài đăng nổi bật , phần footer ( chân trang ) .... - Màn hình chi tiết bài đăng đáp ứng phù hợp với màn hình máy tính bảng . | 1 | PASS | 0.5 | LOW
6 |  |  | Kiểm tra bố cục màn hình chi tiết bài đăng đáp ứng màn hình thiết bị điện thoại . | 1.Vào trang chủ . 2. Dẫn liên kết đến trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể. 3. Điều chỉnh chế độ xem ở màn hình điện thoại . 3 . Kiểm tra bố cục màn hình trang chi tiết bài đăng : - Kiểm tra bố cục màn hình khi co lại có bị bể hay không ? - Có thiếu nội dung thành phần yêu cầu trang web không ? | - Màn hình chi tiết bài đăng phù hợp với yêu cầu thiết kế . - Màn hình chi tiết bài đăng đầy đủ phần thông tin liên hệ , menu , bài đăng liên quan , bài đăng nổi bật , phần footer ( chân trang ) .... - Màn hình chi tiết bài đăng đáp ứng phù hợp với màn hình điện thoại . | 1 | PASS | 0.5 | LOW
7 |  |  | Kiểm tra giao diện tính năng chia sẻ bài đăng qua mạng xã hội tweeter . | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Cuộn màn hình đến cuối bài viết , và lựa chọn vào nút tweeter . 3. Kiểm tra giao diện | - Màn hình xuất hiện 1 khung nhập tweet để đăng nhập và nhập nội dung chia sẻ . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
8 |  |  | Kiểm tra tính năng chia sẻ bài đăng qua mạng xã hội tweeter ( nếu chưa đăng nhập ) | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Cuộn màn hình đến cuối bài viết , và lựa chọn vào nút tweeter . 3. Đăng nhập và nhập nội dung chia sẻ lên tweet. 4. Nhấn nút "Login and tweet ". | - Đăng nhập thông tin tài khoản đã nhập và hiển thị bài đăng và link lên tweet . - Nếu đăng nhập với tài khoản sai hay chưa được đăng ký thì plugin yêu cầu người dùng nhập lại . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
9 |  |  | Kiểm tra tính năng chia sẻ bài đăng qua mạng xã hội tweeter ( nếu đã đăng nhập ) . | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Cuộn màn hình đến cuối bài viết , và lựa chọn vào nút tweeter . 3. Đăng nhập và nhập nội dung chia sẻ lên tweet. 4. Nhấn nút "Tweet ". 5. Kiểm tra thông tin chia sẻ trên tweet . | - Hiển thị nội dung chia sẻ và đường dẫn lên trang tweet . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
10 |  |  | Kiểm tra giao diện tính năng chia sẻ bài đăng qua mạng xã hội facebook . | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Cuộn màn hình đến cuối bài viết , và lựa chọn vào nút share (facebook) . | - Hiển thị vùng nhập từ plugin chia sẻ bài đăng . - Nhập nội dung cần thêm và chia sẻ . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
11 |  |  | Kiểm tra tính năng chia sẻ bài đăng qua mạng xã hội facebook ( khi chưa đâng nhập ) | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Cuộn màn hình đến cuối bài viết , và lựa chọn vào nút share ( facebook ) . 3. Đăng nhập và nhập nội dung chia sẻ lên facebook 4. Nhấn nút "Đăng lên facebook ". 5. Kiểm tra thông tin chia sẻ trên facebook . | - Đăng nhập tài khoản facebook với thông tin đã nhập và hiển thị bài đăng và link lên facebook . - Nếu đăng nhập với tài khoản sai hay chưa được đăng ký thì plugin yêu cầu người dùng nhập lại . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
12 |  |  | Kiểm tra tính năng chia sẻ bài đăng qua mạng xã hội facebook ( khi đã đâng nhập ) | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Cuộn màn hình đến cuối bài viết , và lựa chọn vào nút share ( facebook ) . 3. Nhập nội dung chia sẻ lên facebook 4. Nhấn nút "Đăng lên facebook ". 5. Kiểm tra thông tin chia sẻ trên facebook . | - Hiển thị nội dung chia sẻ và đường dẫn lên trang cá nhân facebook . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
13 |  |  | Kiểm tra tính năng like facebook . | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Cuộn màn hình đến cuối bài viết , và lựa chọn vào nút like ( facebook ) . 3. Đăng nhập và like facebook . | - Bài đăng được like sẽ được hiển thị với tài khoản đã like bài đăng đó . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
14 |  |  | Kiểm tra giao diện tính năng bình luận bài đăng qua facebook . | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Cuộn màn hình đến cuối bài viết , phần bình luận . 3. Kiểm tra giao diện . | - Phần bình luận hiển thị phù hợp với nội dung bài viết . - Giao diện phần bình luận đáp ứng các màn hình : điện thoại , máy tính bảng , máy tinh. | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
15 |  |  | Kiểm tra tính năng bình luận bài đăng qua facebook khi đã đăng nhập | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Đăng nhập tài khoản facebook và nhập nội dung bình luận . 3. Nhấn nút " Post". | - Xuất hiện bình luận về bài đăng trên trang bài viết . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
16 |  |  | Kiểm tra tính năng bình luận bài đăng qua facebook khi chưa đăng nhập | 1. Vào trang chi tiết 1 bài đăng cụ thể . 2. Nhập bình luận và nhấn nút "Login to Post". | - Xuất hiện bình luận về bài đăng trên trang bài viết đó . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
17 | Màn hình danh sách bài đăng theo từng danh mục |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình danh sách bài đăng theo từng danh mục ( đáp ứng thiết bị máy tính ) . | 1. Vào trang bài đăng theo danh mục của website . 2 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
18 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình danh sách bài đăng theo từng danh mục ( đáp ứng thiết bị máy tính bảng ) . | 1. Vào trang bài đăng theo danh mục của website . 2 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính bảng kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính bảng , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
19 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình danh sách bài đăng theo từng danh mục ( đáp ứng thiết bị điện thoại ) . | 1. Vào trang bài đăng theo danh mục của website . 2 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình điện thoại , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị điện thoại , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
20 |  |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm trong màn hình danh sách bài đăng theo từng danh mục . | 1. Vào trang bài đăng theo danh mục của website . 2 . Nhập nội dung vào ô tìm kiếm 3. Bấm nút tìm kiếm . | - Chuyển sang màn hình tìm kiếm . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
21 | Màn hình tìm kiếm |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình tìm kiếm ( đáp ứng thiết bị máy tính ) . | 1. Vào trang bài đăng theo danh mục của website . 2. Nhập nội dung vào ô tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
22 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình tìm kiếm ( đáp ứng thiết bị máy tính bảng ) . | 1. Vào trang bài đăng theo danh mục của website . 2. Nhập nội dung vào ô tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính bảng , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính bảng , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
23 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình tìm kiếm ( đáp ứng thiết bị điện thoại ) . | 1. Vào trang bài đăng theo danh mục của website . 2. Nhập nội dung vào ô tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình điện thoại , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị điện thoại , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
24 |  |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm trong màn hình danh sách bài đăng theo từng danh mục . | 1. Nhập nội dung vào ô tìm kiếm 3. Bấm nút tìm kiếm . | - Chuyển sang màn hình tìm kiếm . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
25 | Màn hình về chúng tôi ( about us ) |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình về chúng tôi ( đáp ứng thiết bị máy tính ) . | 1. Vào trang về chúng tôi . 2. Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
26 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình về chúng tôi ( đáp ứng thiết bị máy tính bảng ) . | 1. Vào trang về chúng tôi. 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính bảng , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính bảng, không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
27 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình về chúng tôi ( đáp ứng thiết bị điện thoại ) . | 1. Vào trang về chúng tôi. 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình điện thoại, kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị điện thoại , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
28 |  |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm trong màn hình về chúng tôi . | 1. Vào trang về chúng tôi . 2. Nhập nội dung vào ô tìm kiếm 3. Bấm nút tìm kiếm . | - Chuyển sang màn hình tìm kiếm | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
29 | Màn hình liên hệ ( contact ) |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình liên hệ ( đáp ứng thiết bị máy tính ) . | 1. Vào trang liên hệ . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
30 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình liên hệ ( đáp ứng thiết bị máy tính bảng ) . | 1. Vào trang liên hệ . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính bảng , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính bảng , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
31 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình liên hệ ( đáp ứng thiết bị điện thoại ) . | 1. Vào trang liên hệ . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình điện thoại , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị điện thoại , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
32 |  |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm trong màn hình liên hệ . | 1. Vào trang liên hệ . 2. Nhập nội dung vào ô tìm kiếm 3. Bấm nút tìm kiếm . | - Chuyển sang màn hình tìm kiếm | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
33 | Màn hình danh sách bài đăng theo thẻ ( tag ) |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình danh sách bài đăng theo thẻ tag ( đáp ứng thiết bị máy tính ) . | 1. Vào trang danh sách bài đăng theo thẻ tag . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
34 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình danh sách bài đăng theo thẻ tag ( đáp ứng thiết bị máy tính bảng ) . | 1. Vào trang danh sách bài đăng theo thẻ tag . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính bảng , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính bảng , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
35 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình danh sách bài đăng theo thẻ tag ( đáp ứng thiết bị điện thoại ) . | 1. Vào trang danh sách bài đăng theo thẻ tag . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình điện thoại , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị điện thoại , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
36 |  |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm trong màn hình sanh sách bài đăng theo thẻ tag . | 1. Vào trang danh sách bài đăng theo thẻ tag . 2. Nhập nội dung vào ô tìm kiếm 3. Bấm nút tìm kiếm . | - Chuyển sang màn hình tìm kiếm | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
37 | Màn hình danh sách bài đăng theo tác giả ( author ) |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình danh sách bài đăng theo tác giả ( đáp ứng thiết bị máy tính ) . | 1. Vào trang danh sách bài đăng theo tác giả . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
38 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình danh sách bài đăng theo tác giả ( đáp ứng thiết bị máy tính bảng ) . | 1. Vào trang danh sách bài đăng theo tác giả . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình máy tính bảng , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị máy tính bảng , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
39 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình sanh sách bài đăng theo tác giả ( đáp ứng thiết bị điện thoại ) . | 1. Vào trang danh sách bài đăng theo tác giả . 3 . Điều chỉnh ở chế độ xem màn hình điện thoại , kiểm tra giao diện màn hình : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Màn hình đáp ứng phù hợp với thiết bị điện thoại , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng như : menu , danh sách bài đăng , chân trang … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
40 |  |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm trong màn hình liên hệ . | 1. Vào trang liên hệ . 2. Nhập nội dung vào ô tìm kiếm 3. Bấm nút tìm kiếm . | - Chuyển sang màn hình tìm kiếm | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
41 | Màn hình đăng nhập ( login ) |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình đăng nhập ( đáp ứng thiết bị máy tính ) | 1. Vào trang đăng nhập . 2. Kiểm tra giao diện đáp ứng các thiết bị máy tính : - Kiểm tra bố cục khi có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Giao diện màn hình login đáp ứng hiển thị đúng yêu cầu về màu sắc , bố cục . - Có captcha kiểm tra . - Màn hình đáp ứng hiển thị phù hợp với thiết bị máy tính , không bị bể giao diện | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
42 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình đăng nhập ( đáp ứng thiết bị máy tính bảng ) | 1. Vào trang đăng nhập . 2. Kiểm tra giao diện đáp ứng các thiết bị máy tính bảng : - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Giao diện màn hình login đáp ứng hiển thị đúng yêu cầu về màu sắc , bố cục . - Có captcha kiểm tra . - Màn hình đáp ứng hiển thị phù hợp với thiết bị máy tính bảng , không bị bể giao diện | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
43 |  |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình đăng nhập ( đáp ứng thiết bị điện thoại ) | 1. Vào trang đăng nhập . 2. Kiểm tra giao diện đáp ứng các thiết bị điện thoại . - Kiểm tra bố cục khi co lại có bị bể hay không - Có thiếu nội dung phần nào của yêu cầu trang web không ? | - Giao diện màn hình login đáp ứng hiển thị đúng yêu cầu về màu sắc , bố cục . - Có captcha kiểm tra . - Màn hình đáp ứng hiển thị phù hợp với thiết bị điện thoại , không bị bể giao diện | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
44 |  |  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản email đã được dăng ký ( đúng email + đúng pass ) . | 1. Nhập email đã được đăng ký trước , đầy đủ ký tự đuôi @gmail.com. 2. Nhập đúng mật khẩu của email đã đăng ký. 3. Hoàn thành captcha . 4. Nhấn nút " Đăng nhập " | - Giao diện màn hình chuyển sang dashboard . - Với vai trò tác giả viết bài ( author ) thì sẽ hiển thị giao diện dashboard dành cho tác giả . - Với quản trị (admin) thì sẽ hiển thị giao diện dashboard dành cho admin . | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
45 |  |  | Kiểm tra đăng nhập tài khoản đã được đăng ký , nhưng nhập sai password. | 1. Nhập đầy đủ email đã được đăng ký. 2. Nhập sai password ( >= 6 ký tự ) 3. Hoàn thành captcha . 4. Nhấn vào nút " Đăng nhập " | - Xóa thông tin đăng nhập - Xuất hiện thông báo " Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng ! Vui lòng kiểm tra lại !" | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
46 |  |  | Kiểm tra đăng nhập tài khoản đã được đăng ký , nhưng nhập sai email. | 1. Nhập sai email đã được đăng ký. 2. Nhập đúng password của email đó ( >= 6 ký tự ) 3. Hoàn thành captcha . 4. Nhấn vào nút " Đăng nhập " | - Xóa thông tin đăng nhập - Xuất hiện thông báo " Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng ! Vui lòng kiểm tra lại !" | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
47 |  |  | Kiểm tra đăng nhập để trống email và password . | 1. Để trống password và email . 2. Hoàn thành captcha . 3. Nhấn vào nút " Đăng nhập " | - Xuất hiện thông báo yêu cầu nhập email trước " Email không đạt yêu cầu " . | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
48 |  |  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản email chứa các ký tự đặc biệt . | 1. Nhập email bất kỳ có chứa các ký tự đặc biệt như : ' ` ~ !….hoặc các ký tự chữ như : â , ă ,ê … và nhập thêm đuôi "@gmail.com" . 2. Rời khỏi ô nhập email | - Xuất hiện thông báo : " Email không đạt yêu cầu " - Chặn vùng nhập ô password | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
49 |  |  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản email thiếu hoặc sai ký tự đuôi " @gmail.com" | 1. Nhập email bất kỳ , nhập thêm thiếu hoặc sai đuôi ký tự " @gmail.com " . 2. Rời khỏi ô nhập email | - Xuất hiện thông báo : " Email không đạt yêu cầu " - Chặn vùng nhập ô password | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
50 |  |  | Kiểm tra đăng nhập để trống email . | 1. Để trống email 2. Rời khỏi ô nhập email | - Xuất hiện thông báo : " Email không đạt yêu cầu " - Chặn vùng nhập ô password | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
51 |  |  | Kiểm tra đăng nhập nhập đúng định dạng email yêu cầu . | 1. Nhập đúng định dạng email yêu cầu ( không chứa ký tự đặc biệt , đầy đủ ký tự đuôi duy nhất : @gmail.com ) 2. Rời khỏi ô nhập email . | - Thông báo không xuất hiện - Vùng nhập ô password được bỏ chặn | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
52 |  |  | Kiểm tra đăng nhập nhập với password 6 <= x <= 50 ký tự . | 1. Nhập đúng định dạng emal yêu cầu . 2. Nhập password 6 <= x <= 50 ký tự | - Thông báo không xuất hiện - Nút " Đăng nhập " được bỏ chặn . | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
53 |  |  | Kiểm tra đăng nhập nhập với password < 6 và >50 ký tự . | 1. Nhập đúng định dạng emal yêu cầu . 2. Nhập password < 6 và > 50 ký tự . | - Xuất hiện thông báo " Độ dài yêu cầu : 6 <= Password <= 50 ! " - Nút " Đăng nhập " bị chặn . | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
54 |  |  | Kiểm tra đăng nhập nhập với để trống password . | 1. Nhập dúng định dạng email đã yêu cầu . 2. Để trống password | - Xuất hiện thông báo " Độ dài yêu cầu : 6 <= Password <= 50 ! " - Nút " Đăng nhập " bị chặn. | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
55 |  |  | Kiểm tra đăng nhập không lựa chọn remember token | 1. Nhập đúng email đã đăng ký và đầy đủ yêu cầu email . 2 . Nhập đúng password 3. Không lựa chọn ô : Remember token . 4. Hoàn thành captcha . 5. Nhấn nút " Đăng nhập " | - Màn hình chuyển sang giao diện dashboard - Cơ sở dữ liệu không xuất hiện phiên lưu trữ tài khoản . - Sau 2 phút không hoạt động , tài khoản tự động thoát trạng thái đăng nhập . | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
56 |  |  | Kiểm tra đăng nhập lựa chọn remember token | 1. Nhập đúng email đã đăng ký và đầy đủ yêu cầu email . 2 . Nhập đúng password . 3. Lựa chọn ô : Remember token . 4. Hoàn thành captcha . 5. Nhấn nút " Đăng nhập " | - Màn hình chuyển sang giao diện dashboard - Cơ sở dữ liệu xuất hiện phiên lưu trữ tài khoản . - Tài khoản được lưu trữ cho đến khi người dùng thoát khỏi trạng thái đăng nhập . | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
57 |  |  | Kiểm tra đăng nhập hoàn thành captcha | 1. Nhập đúng email đã đăng ký và đầy đủ yêu cầu email . 2 . Nhập đúng password . 3. Hoàn thành captcha . 4. Nhấn nút " Đăng nhập " | - Chuyển sang màn hình dashboard | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
58 |  |  | Kiểm tra đăng nhập không chọn vào ô captcha | 1. Nhập đúng email đã đăng ký và đầy đủ yêu cầu email . 2 . Nhập đúng password . 3. Nhấn nút " Đăng nhập " | - Xuất hiện thông báo : " Captcha là trường yêu cầu " . - Xóa tât cả các thông tin . | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
59 |  |  | Kiểm tra đăng nhập không hoàn thành xác nhận captcha . | 1. Nhập đúng email đã đăng ký và đầy đủ yêu cầu email . 2 . Nhập đúng password . 3. Không hoàn thành xác nhận captcha . 4. Nhấn nút " Đăng nhập " | - Xuất hiện thông báo : " Hãy đảm bảo rằng bạn không phải là robot " . - Xóa tât cả các thông tin . | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
60 |  |  | Kiểm tra đăng nhập hết hạn captcha . | 1. Nhập vào ô email và password đầy đủ yêu cầu nhập . 2. Hoàn thành captcha . 3. Không đăng nhập . | - Xuất hiện thông báo : "Xác minh hết hạn . Hãy lựa chọn lại hộp kiểm !" | 1 | PASS | 1 | MEDIUM | Ảnh demo
61 | Màn hình dashboard |  | Kiểm tra bố cục màn hình dashboard ( quản trị viên ). | 1. Đăng nhập với tài khoản quản trị viên . 2. Kiểm tra màn hình dashboard. | - Màn hình đáp ứng yêu cầu thiết kế , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng phù hợp với quản trị viên : danh sách thông tin , danh sách bài viết cập nhật mới nhất … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
62 |  |  | Kiểm tra bố cục màn hình dashboard ( tác giả ). | 1. Đăng nhập với tài khoản tác giả . 2. Kiểm tra màn hình dashboard. | - Màn hình đáp ứng yêu cầu thiết kế , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng phù hợp với tác giả viết bài . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
63 |  |  | Kiểm tra chức năng xác nhận, thay đổi trạng thái hiển thị bài đăng của tác giả , dành cho quản trị viên . | 1. Đăng nhập với tài khoản quản trị viên . 2. Tại danh sách bài đăng của tác giả , thay đổi cột trạng thái hiển thị bài đăng. | - Bài đăng thay đổi trạng thái từ không hiển thị sang hiển thị . - Hiển thị bài đăng ở màn hình dành cho người xem . - Bài đăng không còn hiển thị trong danh mục bài viết | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
64 |  |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm trong màn hình dashboard với danh sách bài đăng của tác giả | 1. Đăng nhập với tài khoản quản trị viên . 2. Tại danh sách bài đăng của tác giả , nhập thông tin vào ô tìm kiếm . | - Hiển thị bài đăng nếu thông tin tìm kiếm được tìm thấy . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
65 | Màn hình trang cá nhân ( profile ) |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình trang cá nhân . | 1. Đăng nhập với tài khoản đã đăng ký . 2. Vào màn hình trang cá nhân . 3. Kiểm tra giao diện | - Màn hình đáp ứng yêu cầu thiết kế , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng phù hợp với quản trị viên : thông tin cá nhân , cập nhật thông tin , danh sách bài đăng … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
66 |  |  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân với để trống vùng nhập ngày sinh . | 1. Đăng nhập với tài khoản đã đăng ký . 2. Vào màn hình trang cá nhân . 3. Nhập đầy đủ thông tin 4. Không nhập thông tin "Ngày sinh " 5. Nhấn nút "Cập nhật thông tin " | - Hiển thị thông báo " Sai định dạng thời gian ". - Xóa tất cả các vùng nhập , chỉ hiển thị thông tin đã tồn tại trước đó . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
67 |  |  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân với nhập sai định dạng email . | 1. Đăng nhập với tài khoản đã đăng ký . 2. Vào màn hình trang cá nhân . 3. Nhập đầy đủ thông tin 4. Nhập sai định dạng email 5. Nhấn nút "Cập nhật thông tin " | - Hiển thị thông báo " Email không đúng định dạng " - Xóa tất cả các vùng nhập , chỉ hiển thị thông tin đã tồn tại trước đó . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
68 |  |  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân với không nhập password . | 1. Đăng nhập với tài khoản đã đăng ký . 2. Vào màn hình trang cá nhân . 3. Nhập đầy đủ thông tin 4. Để trống ô password 5. Nhấn nút "Cập nhật thông tin " | - Hiển thị thông báo " Không được để trống password ." - Xóa tất cả các vùng nhập , chỉ hiển thị thông tin đã tồn tại trước đó . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
69 |  |  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân với sai định dạng file upload hình ảnh . | 1. Đăng nhập với tài khoản đã đăng ký . 2. Vào màn hình trang cá nhân . 3. Nhập đầy đủ thông tin 4. Lựa chọn file upload khác đuôi : jpg , png , jpeg . 5. Nhấn nút "Cập nhật thông tin " | - Hiển thị thông báo " Chỉ hỗ trợ định dạng png , jpg , jpeg." - Xóa tất cả các vùng nhập , chỉ hiển thị thông tin đã tồn tại trước đó . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
70 |  |  | Kiểm tra liên kết danh sách bài đăng của tài khoản . | 1. Đăng nhập với tài khoản đã đăng ký . 2. Vào màn hình trang cá nhân . 3. Vào tab danh sách bài đăng . 4. Nhấn lựa chọn 1 link bài viết | - Chuyển sang màn hình trang bài viết chi tiết . | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
71 | Màn hình bài viết |  | Kiểm tra bố cục giao diện màn hình bài viết của quản trị viên . | 1. Đăng nhập với tài khoản quản trị viên . 2. Vào trang bài viết | - Màn hình đáp ứng yêu cầu thiết kế , không bị bể giao diện , hoặc giao diện thiết kế không hợp lý . - Đầy đủ những thành phần trang quan trọng phù hợp với quản trị viên : danh sách bài viết , thông tin trạng thái … | 1 | PASS | 0.5 | LOW | Ảnh demo
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## evidance
MÀN HÌNH TRANG CHỦ
Hình : response trang home
MÀN HÌNH CHI TIẾT BÀI ĐĂNG
Hình response trang chi tiết bài đăng
Hình chia sẻ bài đăng lên tweet
Hình chia sẻ khi đã đăng nhập
Hình share facebook - giao diện - và khi đã đăng nhập
Hình share facebook khi chưa đăng nhập
Hình like facebook
Hình like facebook khi đã like
Hình bình luận facebook .
Hình bình luận facebook khi chưa đăng nhập
MÀN HÌNH DANH MỤC BÀI VIẾT
Hình response
Hình chức năng tìm kiếm trang danh mục bài viết
MÀN HÌNH TÌM KIẾM
Hình giao diện màn hình tìm kiếm
Hình chức năng tìm kiếm của màn hình tìm kiếm
MÀN HÌNH VỀ CHÚNG TÔI
Hình response màn hình về chúng tôi .
Hình chức năng tìm kiếm của màn hình về chúng tôi
MÀN HÌNH LIÊN HỆ
Hình màn hình liên hệ
hình chức năng tìm kiếm của màn hình liên hệ
MÀN HÌNH DANH SÁCH BÀI ĐĂNG THEO THẺ TAG
Hình giao diện đáp ứng màn hình danh sách bài đăng theo thẻ tags
Hình chức năng tìm kiếm của màn hình danh sách
MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP
Hình giao diện màn hình login
Hình giao diện đăng nhập thành công
Hình đăng nhập sai
Hình email ko đạt yêu cầu
hình email đạt yêu cầu :
Hình nút đăng nhập được bỏ chặn
Hình nút đăng nhập bị chặn
hình đăng nhập chon remember token
hình đăng nhập ko lựa chọn remember token
Hình captcha là trường yêu cầu
Hình captcha hết hạn
MÀN HÌNH ADMIN
Hình đăng nhập admin
Hình đăng nhập tác giả
Hình thay đổi trạng thái
Hình chức năng tìm kiếm dashboard
Hình trang cá nhân admin
Hình cập nhật thông tin ko nhập - nhập sai ngày sinh
Hình cập nhật thông tin
Hình
Hình hỗ trợ định dạng file cập nhật thông tin .
Hình kiểm tra danh sách bài đăng