## Schedule Report
WORKING SCHEDULE REPORT
Tuần | Thời gian | Công việc | Nội dung cần thực hiện
Tuần 1 | 13/05/2019 - 19/05/2019 | Khảo sát thiết kế website. | Nội dung : * Tổ chức file word : khảo sát thiết kế , mô tả chức năng cơ bản của trang web. * Hình demo giao diện tổ chức website .
Tuần 2 | 20/05/2019 - 26/05/2019 | Mô tả yêu cầu thiết kế | Nội dung : * File word : + Mô tả chi tiết chức năng muốn làm + Mô tả đầy đủ : " phân tích thiết kế website ".
Tuần 3 | 27/05/2019 - 02/05/2019 | Thiết kế giao diện | Nội dung : * Vẽ demo bố cục giao diện bằng phần mềm vẽ .
Tuần 4 | 03/06/2019 - 09/06/2019 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Nội dung : * Tổ chức , thiết kế cơ sở dữ liệu . * Chụp giao diện (diagram ) của cơ sỏ dữ liệu * Mô tả tổ chức cơ sở dữ liệu vào file word . * Nhập dữ liệu demo .
Tuần 5 | 10/06/2019 - 16/06/2019 | Code | Nội dung : * Tiến hành code website *
Tuần 6 | 17/06/2019 - 23/06/2019 | Test - Fix lỗi | Nội dung : * Tổ chức file Test Case ( excel ) . * Kiểm tra fix lỗi đồ án website
Tuần 7 | 24/06/2019 - 30/06/2019 | Hoàn thành đồ án | Nội dung : * Viết release note ( cải thiện chức năng qua các phiên bản ).